| ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7 W GLIWICACH W OBSZARZE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OSOBISTYCH, SPOŁECZNYCH, W ZAKRESIE UCZENIA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM INTERDYSCYPLINARNEGO PODEJŚCIA DO NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2024/2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji | Data zakończenia realizacji |
|  | 2 IX 2024 | 27 VI 2025 |
| Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych | Diagnozę przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentów: wnioski z nadzoru pedagogicznego, obserwacje, rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz wnioski i rekomendacje RPW w roku szkolnym 2023/2024. Uwzględniono również kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025. Kierunek: edukacja prozdrowotna oraz kształcenie i rozwój kompetencji osobistych, społecznych, w zakresie uczenia się poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania. |  |
| Cel ogólny: | Podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie samodzielnego myślenia, działania i uczenia się z uwzględnieniem kształtowania postaw ukierunkowanych na zachowania prozdrowotne, nauki udzielania pierwszej pomocy, postaw społecznych i patriotycznych poprzez wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz interdyscyplinarne podejście do nauczania. |  |
| Cele szczegółowe: | 1. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 2. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów. 3. Stosowanie innowacyjnych metod wspierających proces edukacyjny. 4. Promowanie edukacji na świeżym powietrzu oraz profilaktyki w zakresie higieny jamy ustnej oraz nauki udzielania pierwszej pomocy. 5. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom społecznym i patriotycznym oraz wspieranie jego dobrostanu. 6. Przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. 7. Wykorzystanie metod pracy sprzyjających uczeniu się (metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i umiejętności ucznia, szczególnie z uwzględnieniem możliwości uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych). 8. Kształtowanie u uczniów świadomego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, systemu wartości, pogłębianie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i moralnego. 9. Podejmowanie działań wychowawczych mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród uczniów z uwzględnieniem standardów małoletnich. 10. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez korzystanie ze specjalistycznej platformy szkoleniowej Akademia Librus. 11. Zaangażowanie uczniów w życie klasy, szkoły oraz podejmowanie inicjatyw w środowisku lokalnym. 12.Kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych. 13. Rozbudzanie ciekawości otaczającego świata poprzez prowadzenie doświadczeń, obserwację i wyciąganie wniosków. 14. Zapewnienie uczniom z doświadczeniem migracyjnym warunków sprzyjających uczenia się języka polskiego jako języka obcego. |  |
| Zakładane wskaźniki RPW: | 1. Lekcje interdyscyplinarne umożliwiające dostrzeżenie powiązań pomiędzy różnymi przedmiotami i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w poszczególnych obszarach. 2. Realizacja innowacji pedagogicznych w klasach 1-3 - w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Klasa w Terenie" oraz w ramach Międzynarodowego Projektu STEAM „Zakodowana kraina przygód Zosi”. 3. Program Edukacyjny „Dziel się Uśmiechem" w klasach pierwszych. 4. Udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować”. 5. Wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka poprzez udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjno – czytelniczym „Bajki – Pomagajki”. 6. Odkrywanie świata sztuki w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sztuka emocji” oraz „Zabawa sztuką”. 7. Kontynuacja działań w ramach umiejętności cyfrowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci. 8. Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych oraz w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. 9. Innowacja pedagogiczna „Szkoła bez przemocy - POZYTYWNI MAJĄ MOC!" 10. Rozwijanie umiejętności przyrodniczych poprzez realizację innowacji „Regionalny Czar Par”. 11. Poszerzenie wiadomości i umiejętności matematyczno – fizycznych w ramach innowacji: - „Matematyka w praktyce, czyli myśl logicznie, licz praktycznie”, - „Z fizyką na co dzień”, - „Praktyczne zastosowanie matematyki – pola i obwody figur”. 12. Innowacja „Świadome i dobre wybory żywieniowe” – czyli zwracanie uwagi na substancje chemiczne w pożywieniu i otoczeniu. 13. Kontynuacja działań uczniów w zakresie SU i Wolontariatu (obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza „Bądź otwarty i wrażliwy na potrzeby innych”, Dzień chorego – „Marzycielska poczta” przygotowanie kartek dla chorych dzieci, szkolne obchody Dnia Dobrych Uczynków, przeprowadzenie akcji „Podziel się czymś słodkim kolego” oraz udział w akcjach charytatywnych. 14. Przeprowadzanie i obserwacja doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych w ramach „Dni Eksperymentu”. 15. Organizowanie zajęć dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym w celu przezwyciężania trudności w opanowaniu języka polskiego. |  |

| Harmonogram realizacji RPW | Działania/zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Przypomnienie treści zapisów o kompetencjach kluczowych. 2. Diagnoza potrzeb uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania jednej kompetencji (wybór kompetencji i jej uzasadnienie). 3. Powołanie zespołu ds. kompetencji kluczowych. | IX 2024 |
|  | Prace w komisjach przedmiotowych, wybór nauczycieli do przeprowadzenia lekcji interdyscyplinarnych oraz wybór grupy do przeprowadzenia spaceru edukacyjnego. | IX 2024 – V 2025 |
|  | Lekcje interdyscyplinarne umożliwiające dostrzeżenie powiązań pomiędzy różnymi przedmiotami i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w różnych obszarach życia. | X 2024– V 2025 |
|  | Przeprowadzenie innowacji pedagogicznych w klasach 1-3 „Klasa w Terenie” oraz „Zakodowana kraina przygód Zosi” poprzez wykorzystanie nowatorskich metod pracy. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Realizacja zadań innowacji „Szkoła bez przemocy - POZYTYWNI MAJĄ MOC!" jako integralny element działalności placówki wyzwalający kreatywność uczniów i nauczycieli. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Wspieranie umiejętności cyfrowych uczniów w ramach zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i pogadanek w klasach młodszych ze szczególnym zwróceniem uwagi na krytyczną analizę informacji dostępnych w Internecie. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Podejmowanie działań edukacyjnych w ramach Programu Edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem" mających na celu utrwalanie u dzieci właściwych nawyków oraz zmniejszanie skali problemu próchnicy w Polsce. | X 2024 - IV 2025 |
|  | Prowadzenie zajęć w ramach edukacji prozdrowotnej ,,Ratujemy i uczymy ratować”. |  |
|  | Udział świetlicy w Międzynarodowych projektach edukacyjnych: „„Bajki – Pomagajki”, „Sztuka emocji” oraz „Zabawa sztuką”. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Przeprowadzenie innowacji jako interdyscyplinarnego podejścia do nauczania: - „Regionalny Czar Par”, - „Matematyka w praktyce, czyli myśl logicznie, licz praktycznie”, - „Z fizyką na co dzień”, - „Praktyczne zastosowanie matematyki – pola i obwody figur”. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Realizacja innowacji „Świadome i dobre wybory żywieniowe” w celu kształtowania u uczniów zachowań służących zdrowiu. | II 2025 – V 2025 |
|  | Spacer edukacyjny w klasach 1-3 | II 2025 – V 2025 |
|  | Spacer edukacyjny w klasach 4-8 | X 2024 – V 2025 |
|  | Organizacja uroczystości szkolnych, klasowych oraz udział w konkursach. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Imprezy oraz akcje szkolne organizowane w ramach działalności SU umożliwiające rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych, obywatelskich, w zakresie przedsiębiorczości. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Zajęcia dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym. | Cały rok szkolny 2024/2025 |
|  | Organizacja „Dni Eksperymentu”. | IV – V 2025 |
|  | 1. Ocena zrealizowanych działań. 2. Podsumowanie realizacji planu. 3. Wnioski i rekomendacje. |  |